## 異常処置
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | ATBC工程 n-ﾌﾞﾀﾉｰﾙ移送ポンプﾒｶｼｰﾙ漏れ |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022年8月29日 AM8：30 | 工程 | ATBC
発見者 | 児山、上杉 | 応援者
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
8/29 8：30頃、ATBC反応仕込み工程において原料のn-ﾌﾞﾀﾉｰﾙをﾎﾟﾝﾌﾟ仕込みする際、ﾒｶｼｰﾙ部よりn-ﾌﾞﾀﾉｰﾙが少量漏れていた。 |  | ポンプデリベリの圧力計の針が0.6MPa以上(範囲外)で止まっていたので圧力上昇があったものと推測される。 ポンプ吐出圧0.13MPa |  | １）応急処置 （１）係長へ連絡。 （２）移送を中止した。⇒工事依頼 （３）ATBC生産計画への影響について、「工場トラブル報告」配信。 ２）吉本係長指示と今後の対応 ①ZP-16工事養生非定常計画書提出 ②ZP-16及び周辺機器(逆止弁、安全弁)点検修理する。メカを更新する。 ⇒依頼書作成指示 ③エステル化仕込み途中品の管理に関する変更管理計画書提出を指示する。 （変更管理ポイント） （１）触媒滴下前のため反応はしない。 （２）反応しない温度は50度以下である。この温度以下での製造管理する。 （３）仕込み手順書の改訂、現場への監視ポイント表示。 ④ZP-16揚液作業について、非定常計画書を作成して「無水酢酸用のウィルデンポンプを使用する揚液作業」を実施する。 （１）今後は、手順書に揚液異常時の対応手順書を追記する。 （２）非定常作業時に職長と現場にて手順をチェックしながら作業できるようにする。 ⑤ZP-16メカ漏れ原因追及 （１）圧力計故障～漏れ迄の時系列作成して、原因を追跡調査する。 （２）メカ漏れにつながる現象の点検方法(異音、振動、圧力、電流値)を追加検討する。 ※復旧スケジュール ・8/29…準備 ・8/30…着工 ・8/31…試運転※前夜勤生産再開
コメント | ・ブタノールは引火性液体（２９℃）ですので、異常を早期に発見して工程を安全に停止してくれたことに感謝します。GoodJob。（コメント20220831中島）

## 整備報告書
ZP-16ブタノール移送ポンプ点検整備(2022/8/30,31)
|  |  |  | 承認 | 確認 | 確認 | 確認 | 作成
【状況】
8/29 ブタノール移送中に臭気に気付き、ポンプ確認にてメカからの
ブタノール漏れを発見した。また、圧力計ゲージが振り切っていた。
この為、ポンプを停止し移送を中断した。
（ATBC工程の立ち上げから5バッチ目の移送中）
【整備機器】（別シート：フロー）
・丸八ポンプ：ZP-16
（ステンレス自給式渦巻ポンプ・型式：2FHS-27M・口径：40ｍ/ｍ・揚程：13ｍ・流量：100Ｌ/min・回転数：2900rpm・1.5kw）
・ZP-16サクション側逆止弁 40X40mm
・ブタノール移送ラインリリーフ弁（設定圧：0.5MPa）
・吐出圧圧力計（0～0.6MPa：隔膜式）
【整備内容】
①ポンプ点検 |  |  | ②チャッキ弁点検整
・単体手回し確認 |  |  | ・シート面の状態確認
・単体気密試験（分解前・組上げ後） |  |  | ・内部状態目視点検
・インペラ、ケーシング内部目視点検 |  |  | ・気密テスト、水張りテスト
・メカニカルシール交換 |  |  | ・本体清掃
・ポンプ取付け、芯出し |  |  | ・Oリング交換（上蓋）
・試運転
※回転環がずれ、摺動面の面圧にバラつきが生じ、漏れが発生したものと推定。 |  |  | 結果：シート面、パッキンに傷や変形無し。異常無し。
面圧のバラつき発生原因については引き続き分析。他については異常無し。
※メーカーにて状態調査依頼し、原因推定する。
③リリーフ弁点検 |  |  | ④圧力計交換
・分解前作動圧テスト |  |  | ・目視点検
・分解整備 |  |  | ・支給品取付
・分解整備後作動圧テスト |  |  | ・取外し品動作テスト
結果：作動圧異常無く、シート面・パッキンに傷や変形無し。異常無し。 |  |  | 結果：目視0点ずれ（0.4MPa指示）、内部腐食、ギアずれ、針変形。新品に交換。
①ポンプ点検
《手回し確認》
当たり・擦れ等無く、スムーズに回転することを確認した。
・取外し前芯ずれ測定
《単体気密試験》
分解前気密試験
テスト流体：エアー テスト圧：0.2Mpa ホールド時間：15min
・昇圧時メカ摺動部付近からエア漏れ。
手回しで堅いところで漏れ止まる。さらに回すと再度漏れる。
・摺動部面圧（隙間mm)に目視で開きがあった為、隙間測定。（新規品比較）
※摺動面の面圧にバラつきが生じ、摺動部から漏れが発生したものと推定。
《インペラ、ケーシング内部点検》
・異常な摩耗、傷等は見られず良好。
・軸部目視、軸ぶれ測定：傷、摩耗無く良好。軸ぶれ：０mm
《メカニカルシール交換》
・新規購入保管品（7月購入）カセットシールに交換取付：面圧（隙間 1.50mm：メーカー初期設定値)にて組上げ
型式：GAKEM-TP022-025 日本ピラー工業製
取り外したメカシールは、メーカーで状態調査・原因推定を依頼する。
《単体気密試験》
組上げ後気密試験
テスト流体：エアー テスト圧：0.2Mpa ホールド時間：15min
・リーク無しを確認。
《芯出し》
基準：6/100以内
《試運転》
1hr循環運転実施。振動・電流値・圧力・目視（メカ部他漏れ確認）・異常を認めず。
8/31 17:20 製造課へ引き渡し。
※試運転データ
②チャッキ弁点検整
《シート面状態確認》
シート面、ガスケット当たり面に傷、変形等の異常は見られず。
《内部状態目視点検》
機能障害となるような異物、腐食等の異常は見られず。
《水張試験、気密試験》
水張試験
常圧10min間で水の漏れ無し（滴下無し）
0.02MPa・エアー加圧
水を張り込み0.02MPa程度まで加圧。昇圧中からの圧力降下有。（水滴で10秒程で1～2滴漏れる）
1時間程度で0.065MPaまで圧力降下。
※上記点検にて逆止弁異常無しと判断し取付け実施。
③リリーフ弁点検整備
整備報告書
《現状作動圧確認テスト》
徐々に昇圧し。0.5MPaでの作動を確認。
《分解整備》
分解しダイヤフラム弁、内部目視点検。シート面、弁（テフロン）に変形や劣化見られず良好状態を確認。
《分解整備後作動圧テスト》
徐々に昇圧し。0.5MPaでの作動を確認。
※上記点検にてリリーフ弁異常無しと判断し取付け実施。
④圧力計交換
《既設品》
0点ずれ、加圧動作確認時に再現性なし。内部確認（腐食・ギアずれあり）
《交換品》
以上
０
０
上
上
下
下
南
南
北
北
面
周
＋0.02
＋0.01
＋0.02
＋0.02
-0.02
＋0.05
上
上
下
下
南
南
北
北
面
周
-0.20
-0.05
-0.20
＋0.05
-0.02
＋0.10
０
０
基準：±6/100以内
漏れメカの隙間：1.85～2.00mms
新品メカの隙間
1.50mms

## フローシート（抜粋）
（ステンレス自給式渦巻ポンプ・型式：2FHS-27M・口径：40ｍ/ｍ・揚程：13ｍ・流量：100Ｌ/min・回転数：2900rpm・1.5kw）

## リリーフ弁整備
（ステンレス自給式渦巻ポンプ・型式：2FHS-27M・口径：40ｍ/ｍ・揚程：13ｍ・流量：100Ｌ/min・回転数：2900rpm・1.5kw）