## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | M3U製品化槽コンデンサーGL剥離 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 窪田
発生日時 | 2022年11月17日 9時00分 | 工程 | M3U
発見者 | 前田エンジニアリング（休転施工企業） | 応援者 | 八光産業（株）
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
・該当機器：SN-16 （製品化槽SK-15の6㎡コンデンサー） 延岡製造所休転工事にてSK-15（製品化槽）の コンデンサー（SN-16）GL点検時にチャンネルカバー部の GL剥離が確認された。前回の点検時（2019年度）は、 GL剥離等の異常は見られなかった。 |  | 1）ステンレスとGLでのフランジ接続の為、ステンレスの感覚で 締め付けを行い、さらに片締めが生じたことによる剥離と 推測される。現在、GLメーカーにも剥離見解を要求中。 （設備技術部からの見解） 2）取り外した真空配管側にグラつきがあり、振動が共振し GL側に負荷が掛かっていることも可能性として考えられる。 サポートの必要性について設備担当に確認中。 |  | １）応急処置 （１）ベルゾナ樹脂、テフロンスリーブでの補修を行う。 テフロンスリーブの在庫があり、休転期間中に補修完了できる 見込み。(11/21計画 補修シート参照） （2）真空ポンプへの剥離片の混入が考えられるので、SP-18 Y型ｽﾄﾚｰﾅの内部確認を実施。 結果：剥離片と見られる異物は見られなかった。 （3）SN-16補修実施後（SP-18点検完了）減圧確認を行い、 規定の減圧度到達（0.10KPa以下）、1Hrホ－ルド （0.90KPa以下）を確認し、製造準備へ入る。 ２）今後の対応 （1）チャンネルカバーの見積・納期の確認。（設備担当者） 生産スケジュール、設備状態を確認の上、チャンネルカバーの 更新を行う。 （2）SN-16真空ﾗｲﾝ側へのサポート設置を検討する。 (3）チャンネルカバー更新までは補修材の剥がれが検知できるように 定期的にサクションY型ｽﾄﾚｰﾅの確認を実施する。 （頻度は勉強会で議論） 横展開として、SP-11、17のチェックも実施する。
コメント

## フローシート
SK-15フロー図
SK-15
ST-17
SN-16

## Yｽﾄ確認
SP-18 Y型ｽﾄﾚｰﾅ 確認
剥離片と思われる異物の付着は見られませんでした。
Y型ｽﾄﾚｰﾅ
ｽﾄﾚｰﾅ
Yｽﾄ ｷｬｯﾌﾟ
ｽﾄﾚｰﾅ
Yｽﾄ 付着異物
（柔らかい）

## テフロンスリーブ補修内容
テフロンスリーブ補修内容