## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 熱媒配管ピンホール |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2022-12-20 | 工程 | HMA
発見者 | 甲斐 豊和 | 応援者 | 一政 河野(利) 甲斐(保）
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
12/20 10時ごろ、工場巡回中、2工場屋外東側の床面に油漏れの跡を発見した。 油漏れ箇所の上部に、熱媒配管があり、メイン配管からの枝出ししたバルブ（B・F取付け）より滲みがあることを確認した。 |  | １）バルブは、休転工事養生にてMB担当者で液抜きを行ったバルブであり、液抜き後バルブ閉止、 B・F止めとしていた。 B・F取り付け後、熱媒昇温したが増し締めは未であった。 発見時は、バルブにB・Fを設置しフランジより滲みがあったためバルブの内部リークとB・Fの締結不足により漏れが発生したと推定した。 ２）保全調査 ・企業により、保温解体後、フランジ部根本を目視確認。表面にサビありの為こすり目視確認、特に異常なし。 →念のため、カラーチェック実施。→劣化の指示模様あり。 →企業にてワイヤーブラシを掛け実施、ピンホールが確認された。（フロー図参照） ＊洩れ原因は、ピンホールによる現象であった。 「ピンホール原因（推定）」 ・企業見解では配管敷設当時の溶接不備がありピンホール発生と推定。 |  | 1）対応 ・滲みがあることを確認したため、担当工程であるMB工程へ連絡した。 ・熱媒滲みのあったバルブの漏れ確認のため、安全帯着用にてローリングに上りB・F取付けフランジ面を一端拭き上げ。 ・滲みを経過観察する間に、滲みバルブの上部（枝管のフランジ部根本）に熱媒油の固着物を確認した。（保温を被り詳細不明） ・連絡：職長⇒係長⇒課長 ・工程指示書 ・A・B票発行にて設技へ保温解体を依頼。 ・工場トラブル報告(12/23)補修必要となり復旧まで期間を要するためHMA、MBの稼働、トラネキサム酸稼働（MBの供給）に影響する。 ・同日午後に漏れ箇所の特定を行い、枝管のフランジ部根本にピンホールがあり漏れている事を確認した。 ※消防への相談：12/23(金)、相談結果により復旧～稼働までの計画を決定しアップデートする。 ※労基へ事故報告：ボイラー協会への問い合わせ：小型ボイラーに該当するので，事故・修理・工事について届け出や報告は不要。補修工事実施に問題なしの回答。ーー資料１） ２）今後の対応 ・ピンホール補修（A火気使用）→12/26補修工事実施、（ピンホール箇所の内部より溶接＋表面より肉盛り溶接補修を実施。滲みのあったバルブを更新） ・製造にて熱媒ライン養生（液抜き→洗浄液通液→液抜き）実施後、ライン補修実施。戻り配管が、火点の11m以内となるため、企業対応にて戻り配管を防炎シートにて覆い火気養生実施。※工期は1日を要す。
フロー図
コメント | 2023/1/1中島コメント ・内容について、添削しました。 ・ボイラー関係の点検を再度計画して下さい。

## 熱媒ライン
用
第２門
役
幹
線
Ｈ３工場
１工場
２工場
２工場
新
R&D
工場
増3工場
新増3工場
第４工場
第３門
屋内貯蔵所
屋外貯蔵所
１号倉庫
反応
工場
工場
SVS
第１門
更衣室
研究所
控所 食堂
分析室
事務所
延岡～南延岡
丸ヶ島踏切
旭化成ファインケム 延岡製造所
Ｊ
Ｒ役
日
豊
本
線
Ｎ
ボイラー室
ピンホール箇所
熱媒ライン

## フロー図
R&D工場
FM4401
熱媒メイン配管行き
熱媒メイン配管戻り
HMA工程行き
HMA工程戻り
熱媒油の固形物を確認
恐らく内部リークのあるバルブ
熱媒メイン配管
保温解体→ワイヤーブラシ掛け後
ピンホールあり
※熱媒滲みあり
ピンホールノズル

## 資料１）法関係
資料1）2022年12月21日 熱媒配管漏れ補修問い合わせ （新村対応）
| １）問合せ先：九州ボイラー協会 092-451-4772 11：48 |  | カミカワ様
２）問：熱媒配管（本管）から熱媒漏れ（ピンホール）、溶接補修をしたいが必要手続きは？
３）情報提供（仕様）：工程機器名ZN-40 250,000kca/H 熱媒ボイラー ⇒ 還流式
| ４）協会回答 | 【小型ボイラー】該当、初期設置時に設置届は必要（協会点検無し・自主点検のみ）
【小型ボイラー】なので、事故・修理・工事について届出や報告不要。補修工事実施は問題ありません。
修理メーカー・当社の責任で工事を実施。
５）小型ボイラーに関する法的根拠（追記：中島）
当該還流ボイラーの伝面９．７ｍ２＜小型還流ボイラー基準２５ｍ２

## 資料２）復旧計画
|  |  | 承認 | 確認 | 担当
熱媒配管漏れ補修工事工程表 | [11 empty] | ：製造課 | [11 empty] | 2022/12/22 Lev.1 機械設備管理課保全係
：保全（施工企業）
№ | 内容 | 担当 | 12月 | [9 empty] | 1月 | [9 empty] | 備考
|  |  | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火
1 | 消防申請（届出) | 保全
2 | 製造課養生（熱媒抜き） | 製造
3 | 製造課養生（配管洗浄） | 製造
4 | 補修後配管内ブロー | 製造
5 | 熱媒張り込み | 製造
6 | 熱媒昇温（305℃まで） | 製造
製造追記 | 低沸工程試運転 | 製造 設技 西南
| HMA洗浄バリデーション | 製造
HMA製造開始
7 | 製造養生用足場架設 | 鮫島
8 | 製造養生用断熱解体 | 鮫島
9 | 火気養生足場架設 | 鮫島
10 | 火気養生 | 鮫島
11 | 配管溶接補修（ｶﾞｽｹｯﾄ交換含む） | 鮫島 | [20 empty] | 漏洩個所内部溶接（ピンホール状況から内部未溶接と判断される為）・ガウジング溶接・20Ａバルブ1台交換
12 | PT検査⇒配管気密試験 | 鮫島
13 | ボイラーバーナー試運転・燃焼調整 | 綜研 | [20 empty] | 綜研宿泊施設確保可能な場合の工程。12/27・28対応可、年明けは1/8から
14 | ホットボルティング | 鮫島 | [20 empty] | 年内対応12/27まで、年明け対応1/5から
15 | 補修箇所・製造養生箇所断熱復旧 | 鮫島
16 | 足場解体 | 鮫島
17 | 熱媒用バルブ入荷（20Ａ） | 鮫島
Note on K8: 消防本部へ届出提出。
Note on C21: 配管補修を26日中に完了希望
Note on C22: 気密試験26日中に完了希望
Note on C23: 熱媒試運転を28→27日希望
Note on C24: ホットボルティングを1/5→12/29日希望
Note on C25: 断熱復旧1/5-6→1/5中に完了希望
製造要望
立上げ前
教育
製造要望工程スケジュール
現状、設技課の工程スケジュール
赤線にて、製造希望のスケジュールを記しましたので、工事日程の調整をお願い致します。
調整いただくことで約7日、HMA生産開始を早めることが可能になります。
年末年始に大変申し訳ございませんが、調整をお願い致します。