## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | エステル化槽コンデンサーGL剥離 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 田口 2022.12.21
発生日時 | 2022年11月16日 9時00分 | 工程 | ATBC |  |  |  |  | 一宮 2022.12.21
発見者 | 前田エンジニアリング（休転施工企業） | 応援者 | 前田エンジニアリング（休転施工企業）
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
・該当機器：ZN-05 （エステル化槽ZK-02のコンデンサー） 延岡製造所休転工事にてエステル化槽のコンデンサー （ZN-05）GL点検時に熱交換器上部管板のGL剥離が 確認された。2019年11月の休転にて本体更新。 |  | ・剥離原因はチューブ接合部（凸R部）において 鋼材側からの過大な応力を受けたことによりクラックを 生じ剥離に至ったと考えられる。 過大な応力の原因 1）河川水の温度低下により△T＝100℃の温度差を 超過した可能性がある。 2）シェル内の泥状スケール堆積によりチューブ間に温度差 (膨張・収縮の差)が発生し、通常の膨張・収縮応力と 合わさって応力が超過した可能性がある。 |  | １）応急処置 （１）チューブ２本をベルゾナ樹脂で補修（閉塞）を行う。 休転期間中に補修完了できる見込み。 （2）ZN-05補修完了を確認し、気密テストにて製造・設備・企業 で確認し製造準備へ入る。 ２）今後の対応 （1）2023年度の休転にてGL点検を実施。点検結果を参考に 次年度からの点検頻度を決定する。 3）工程への影響 ZN-05更新前、2018年の休転工事でチューブを89本中 23本（約25％能力低下）を閉塞し2019年10月まで製造。 2019年に更新。※1工程、品質ともに異常なし。 今回、89本中2本閉塞。（約2％能力低下） 熱交効率の問題がない事を確認。2022.12.21設備技術部 富山 ※１同じ熱交能力の機器
コメント

## フローシート
ZN-05 フロー図
ZN-05
ZK-02

## テフロンスリーブ補修内容
テフロンスリーブ補修内容