## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 熱媒ラインより熱媒漏れ |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 河野（利） 2023.1.7
発生日時 | 2023-01-07 | 工程 | HMA |  |  |  |  | 橋迫 2023.1.8
発見者 | 河野 利喜 | 応援者 | 橋迫職長、甲斐（豊）職長
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
1/7 11:40頃に2F熱媒ラインより熱媒が垂れて落ちているのを甲斐(豊)職長と発見した。 橋迫職長と状況確認を行い3Fの熱媒ラインの一部が他の箇所より約50℃以上高く、又白いもや(蒸気)が少しずつだが出ていた。（新設配管の塗装、保温材中の水分が加熱された際に発生したものと推定） ※通常30℃、上記箇所約90℃。 橋迫職長・甲斐(豊)職長→三樹課付・馬原係長へ連絡し指示を仰いだ。 |  | 新設された熱媒ラインのピンホールによる漏れと思われる。 ※詳細は保温材取り外し確認後改めて記載する。 |  | 1）対応 ・DN化途中停止、冷却。 熱媒循環ポンプの停止。 ・保温材への、熱媒付着と加熱による炭化が考えられるため、工程停止を指示した。 1/10 「保温材取り外し」AB票提出→済 工事実施については足場仮設が必要となり､工事企業との調整がある為1/11に工事を実施予定。 1/11 保温取り外し実施。確認結果を添付資料を追加。 1/12 工事養生完了。設備技術部と工事・日程確認実施。添付資料を追加。 1/13 ガスケット交換後、昇温、ホットボルティング実施。 1/14 ・保温復旧→工程再立ち上げ→蒸気等発生なし確認
コメント | ・【松田コメント】今回漏れの生じたフランジ部の保温が、前後と一体で、1本物の配管に間違いやすいことと、1/7に表面温度測定した際、83.3℃を示した部分はまさに、フランジ部と思われ、表面が熱媒配管の温度で、保温不足（表面温度が高い）状況であったと思われます。保温更新時、表面温度が適切な基準内になるよう、フランジ部の保温（フランジ部と分かる）を施工お願いします。
Note on B8: 日付間違え 誤：1/6 正：1/7

## フロー
熱媒ボイラー入り
熱媒ボイラー戻り
熱媒行き
熱媒戻り
液だれ箇所
白煙箇所
温度高及び液だれ箇所
液だれ箇所の温度
1/6 バルブボンネット増し締め
1/7 漏れ形跡あり

## 時系列
日付 | 時間 | 熱媒設定温度 | 工程 | 状況
2023-01-06 | 16:00 | 0→280 | 初バッチ仕込前 | 初バッチ仕込前にボイラー立ち上げ※白煙無し
| 17:00 | 280→50 | 初バッチ仕込中 | 3Fにて熱媒バルブより白煙が上がっているのを発見、職長連絡を受け三樹課付と現場確認→課長係長へ連絡→熱媒本体冷却を指示
| 17:10 | 50 | 初バッチ仕込中 | 状況確認後、職長判断にてポンプ停止を指示→ポンプ停止→設備技術部へ連絡
| 17:20 | 50 | 初バッチ仕込中 | 設技部 新村さん熱媒バルブのグランド増し締め対応実施
| 17:50 | 50→280 | 初バッチ仕込中 | 熱媒が保温材に付着している懸念があった為､保温材取り外し実施→保温材の焦げ無し･熱媒付着無 ※白煙が継続して出る場合は保温材を外すように指示有(課長と打ち合わせ 済) 発見時より白煙の量が減少している事を確認→課長係長へ状況連絡→再立ち上げ･監視強化指示をもらい現場へ申し送り実施
| 20:00 | 280 | DN化前昇温中 | 白煙の量が減少している事を確認(職長確認実施)
| 21:30 | 280 | DN化中 | 白煙無し確認（OP）※蒸気と熱媒臭有り
2023-01-07 | 0:30 | 280 | DN化中 | 白煙無し確認（OP）※蒸気と熱媒臭有り
| 8:00 | 280 | DN化中 | 白煙無し確認（OP）※蒸気と熱媒臭有り | 前シート記載分
| 8:15 | 280 | DN化中 | 係長･職長にて現場確認(バルブ状態・熱媒ライン)
| 8:30 | 280 | DN化中 | 白煙無し確認（OP、職長、係長）※蒸気と熱媒臭有り
| 11:40 | 280 | DN化中 | 2F床面で熱媒の垂れた後らしき痕跡を発見し周辺を調査※蒸気と熱媒臭有り
| 12:00 | 280 | DN化中 | 保温材の一部が熱くなっていたので、非接触式表面温度計で測定したところ、一部 異常に熱を持っている（約90℃）個所を確認した。
| 12:10 | 280 | DN化中 | 保温材の内側への熱媒漏れが懸念され、保温材の炭化による発火も考えられるため、 工程の停止を指示。
| 12:40 | 280 | DN化停止 | 現在の状況を把握、記録した後、液アンフィード停止。N2バブリングに切り替え
| 13:10 | 280→０ | 冷却 | ZK-04の冷却を開始
熱媒ラインバルブより白煙
熱媒ラインより熱媒漏れ
Note on I11: 河野利さん 臭気は焦げた臭いか？ 熱媒臭か？記入してください。 1/10熱媒臭追記 河野(利)

## 1月11日時点熱媒ライン確認
熱媒ボイラー入り
熱媒ボイラー戻り
ｼﾞｬｹｯﾄ入熱媒バルブ
(熱媒滲み箇所)

## (1月11日)製造工程表（計画要望）
熱媒配管漏れ補修工事工程表 | [6 empty] | ：計画
№ | 内容 | 担当 | １月 | [10 empty] | 備考
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 書類提出（工事依頼・非定常許可書） | 製造 | [11 empty] | 2勤にて提出
2 | 非定常作業 | 製造 | [11 empty] | 1勤～2勤にて抜き出し
3 | バルブ交換・ガスケット交換 | 設技・企業 | [11 empty] | バルブ１か所、フランジ部１か所
4 | 熱媒ボイラー運転 | 製造 | [11 empty] | ボイラー運転（３０５℃）～冷却（５０℃）
5 | ホットボルティング | 設技・企業 | [11 empty] | バルブ部、フランジ部
6 | 断熱復旧 | 設技・企業
7 | 工程再スタート | 製造 | [11 empty] | 14日 2勤再スタート予定

## 速報 (1.12追記)
熱媒ライン漏れ調査
今回断熱部の高温箇所にフランジがあり、フランジシート面より熱媒油の漏れ跡を確認。
フランジ面の隙間（下図）
| ノギスにて測定 | 今後の対応（1/12時点）
| 北：5.86㎜ | 1/13（金）ガスケット/バルブ交換、気密テスト
| 東：5.70㎜ | 今回漏れ箇所のガスケット交換時フランジシート面確認
| 南：6.64㎜ | 締結後、フランジ面間測定
| 西：7.37㎜ | 0.75MPaにて気密テスト
※昇温時の対策として、断熱取外し箇所は製造課にて立入禁止対策実施。
1/14（土）ホットボルティング、断熱復旧
各箇所ホットボルティング
ホットボルティング後、再度フランジ面間測定
断熱復旧
復旧後、工程スタート予定
北
南
西
東
２階天井部のエルボ付近

## 製造工程表（計画要望） (1.12追記)設技追記
熱媒配管漏れ補修工事工程表 | [6 empty] | ：計画 |  |  | ：設備技術部計画
№ | 内容 | 担当 | １月 | [11 empty] | 備考
|  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |  | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 書類提出（工事依頼・非定常許可書） | 製造 | [12 empty] | 2勤にて提出
2 | 非定常作業 | 製造 | [12 empty] | 1勤～2勤にて抜き出し
3 | バルブ交換・ガスケット交換 気密テスト | 設技・企業 | [12 empty] | バルブ１か所、フランジ部１か所 作業は午後にかかると思います。
4 | 熱媒ボイラー運転 | 製造 | [12 empty] | 交換作業、気密テスト完了後、 ボイラー運転（３０５℃）～冷却（５０℃） 断熱復旧は14日になりますので、昇温時の養生対策は製造課にて実施ください。
5 | ホットボルティング | 設技・企業 | [12 empty] | バルブ部、フランジ部
6 | 断熱復旧 | 設技・企業 | [12 empty] | 14日（土）に全部分復旧
7 | 工程再スタート | 製造 | [12 empty] | 14日 2勤再スタート予定 断熱取り付け完了後、製造課へ引き渡し
1/14（土）作業は朝一から取り掛かれますか？もしくは、何時から作業できる予定でしょうか？
確認お願いします。（倉爪）

## ボルテックス確認（1.13追記）
熱媒ボイラー入り
熱媒ボイラー戻り
フランジ面に熱媒固着が見られ、ボルテックス片側が潰れていた為、漏れが発生したと思われる。

## 締結・復旧状況
フランジ締結状況
1/13（金）バルブ、ガスケット交換実施、熱媒昇温前後にて洩れなしを確認。305℃到達後、増し締め（ホットボルティング）実施後、
異常なしを確認し、製造課にて冷却実施。1/14（土）断熱復旧。
①バルブ西側フランジ
②バルブ東側フランジ
③漏れ箇所フランジ
熱媒ボイラー入り
熱媒ボイラー戻り
①バルブ西側フランジ
②バルブ東側フランジ
③漏れ箇所フランジ
取付時 8.31㎜
増し締め後 8.26㎜
取付時 8.31㎜
増し締め後 8.29㎜
取付時 8.30㎜
増し締め後 8.00㎜
取付時 8.31㎜
増し締め後 8.22㎜
取付時 7.83㎜
増し締め後 7.74㎜
取付時 7.79㎜
増し締め後 7.77㎜
取付時 7.83㎜
増し締め後 7.77㎜
取付時 7.80㎜
増し締め後 7.79㎜
取付時 6.20㎜
増し締め後 6.15㎜
取付時 6.23㎜
増し締め後 6.15㎜
取付時 6.16㎜
増し締め後 6.07㎜
取付時 6.16㎜
増し締め後 6.15㎜
上
上
下
下
東
南
南
南
北
北
北
西
保温復旧後