## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | H-3熟成品アーチフラックス移送不能（試運転確認時） |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長
発生日時 | 2023年 １月 11日 17：00 | 工程 | 共通
発見者 | 吉田 誠 | 応援者 | 設技部
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
15：30より熟成品アーチフラックス（HZ-27)の試運転を設備管理課立ち合いのもとで行ったが、熟成品の移送ができなかった。設備管理課担当者によると結晶が何か悪さをしているとの見解であったにので、製造で確認できるところを確認し、また明日（1/12)試運転を行うことになった。 |  | 製造にて確認できる箇所を外し確認作業を行ったところ石のように固い結晶がアーチフラックス内にあり運転を妨げていた。職長へ連絡 1/22（浅井） ※アーチフラックスの移送能力低下の疑いあり （ワイヤー含む） |  | 製造だけでは完全に結晶除去を行うことができないので、後日工事にて対応してもらうことになった。 2023/1/12(吉本) ①過去実績の確認。 ②硬い結晶はバッチ由来品なのか、休転前の堆積物なのか確認。 ・バッチ由来品…粗砕悪の可能性がある為、粗砕機点検 ・休転前堆積物…休転工程停止時、これまでと異なる工程の停止になっていないか確認。 ③１B運転条件、手順の逸脱が無いか確認。 2023/1/18（浅井） 結果：アーチフラックスには異常はみられなかった。 非定常にて熟成品100Kg抜出し実施。 アーチフラックス内抜出した熟成品の中に欠片はなし。 10kg投入→移送済 20kg投入→移送済 30kg投入→移送済 40kg投入→移送済 ※100Kg目（非定常にて抜出最初の分）投入の際に前回同様の欠片が3点ほど出てきた。前回の残り分の可能性大 100Kg分移送完了とアーチフラックスには異常は見られないとの事で次工程をすすめる。 1/19 熟成品100Kg移送を設技立ち合いの元、行う。 次工程のキュア品は通常通り移送完了 2023/1/22（浅井） 次LOT2301760 50K粗砕（約30分）後、移送できるか確認を行ったが移送できず。100kg粗砕後、非定常にて抜出しを行い前回同様仕込みながら移送をおこなった。塊・欠片なし。 1/23設備管理部へ連絡しアーチフラックス点検を行う事となった。 2023/1/25 アーチフラックス点検結果から、コア(添資：橙色)が約50ｍｍ上がっており、先端エレメント(添資：水色)がケース内部までズレていた。ズレの原因は不明だが、メーカーに確認したところ、ケース内部はコアで満たされた方が粉体移送は効果的との事。 調整後試運転にて異常無しを確認した。 《試運転》 ①粉砕後(30kg)移送開始 → 粉体移送完了確認 ※電動機異常無し ②残粉砕後(70kg)移送開始 → 粉体移送完了確認 2023/1/27 熟成品移送確認にて取説内容にて移送確認実施。 取説より：運転及びモーター過負荷防止の為、ON(1秒)・OFF(3秒程度)の繰返し運転が必要。 2023/02/07 原因特定に至っていないが、2/5発生件名は復旧後運転にて問題ない。 以下の可能性があり検証していきたい。 ①モータ劣化 … 別系列品の物と一時載せ替えて検証。 ②アーチフレックス劣化 … 総入れ替えを計画。 本件原因調査の中で現場から、パワーミル粗砕機の振動の気がかりがあり、振動測定した結果、速度及び変異の数値が高く軸振れが発生していると推測あり。 別途生産計画確認し調整する。 パワーミルについては監視強化ポイントを設備部に確認し運転(電流値確認)。 | [5 empty] | 2023/2/8 ・チューブ内に堆積した粉体移送時にスパイラル脱落を確認。 ※ホッパー内：空 ・ 過負荷停止無し ・3Fに設置されてるアウトレット内部確認したところ、Uナットが緩みセットボルト穴からスパイラルが 脱落していることを確認。 ※スパイラル固定用のボルト穴とＵナット（回り止め）の摩耗及び変形が原因と推測 ・スパイラル復旧 ※新規Uナット（回り止め）の2重化（3者にて締結確認 済） ・粗砕後、試運転確認実施（3者立会い） ※全量移送は完了したが、移送開始までに1回過負荷停止 ・試運転完了後、再度Uナットの緩み無しを確認 2023/2/14 《点検結果》 2/14(火) ・カバーを取外し、ナイフ取付け方向確認 → 異常無し ※22年度休転工事にて、新規ナイフ交換実施 ・スクリーン詰まり → 詰まり無し ・主軸振れ測定 → +0.17 ※基準：3/100以内 ※主軸及びスリーブ間隙間遊び 有 《対応》 2/15(水) ・主軸振れ調整(キー及びキー溝間にライナー調整(ｔ0.2)含む) ・現場復旧 ・試運転（振動測定） 今回は応急対応となります。 恒久対応として、下記を計画していますので、工事日程調整をお願いします。 ① 新規主軸の製作 (スリーブ製作含む) → 納期確認中 ※材質：S55C（一部メッキ加工） ② ハウジングブッシュ加工 → 機械加工日数確認中 2/16 本日(2/16)、9時過ぎより粗砕パワーミル（HH-02）の試運転を実施しました。 試運転の結果、整備前に比べて速度及び変位の数値が良好になり、触手による振動も収まっていることも確認しました。 ※添資参照 また、粗砕(100kg)完了後、アーチフラックス(HZ-27)の運転を実施したところ、1回目でスムーズに移送が完了できたことも確認しています。 ※振動によって、粉体の嵩密度が高くなり移送に悪影響を及ぼしていたと推測。 モーター乗せ換えての運転確認を計画していましたが、移送も確認できましたので、経過観察をお願いします。 2023 3/7 設備管理部より3/24に予備のアーチフラックスが到着するとの事、現在は熟成品アーチフラックスの移送は異常は出ていない。設備管理課よりアーチフラックスを交換する予定であったが、今回の粗砕機（パワーミル）点検を行った事により、移送異常は起きていないので購入依頼予定のアーチフラックスは予備品として保管するとの事になった。
1/14（AM6:10) LOT2301758熟成品アーチフラックスの運転をしたところ 過負荷で停止した為 職長へ連絡し 職長立ち合いの元で再度運転したが 同様に内部のスクリューが動ききっていなくこれ以上寸動をしても上部のピン等の破損が考えられる為 職長判断で熟成品移送の指示が有りました。 前のバッチは1/12に試運転して移送できていた。次バッチ移送できず。 1/22（AM6:30） LOT2301759 前バッチ残分約2Kg熟成品粗砕前に移送を行った所、移送できず。キュア側に寄せて少なくしたら移送はできた。
2/5（PM1:00）R.№2302765熟成品移送
熟成品100ｋｇ粗砕前に、粗砕ﾎｯﾊﾟｰ内熟成品
約3kgを前もって移送を行う。
その際、移送（上がり）が悪いためON（約3秒）
OFF（約3秒）で運転し2回過負荷で停止。
2回目復帰後移送できた。
粗砕ﾎｯﾊﾟｰ空の状態から熟成品100kgを粗砕後
(粗砕時間50分）、移送開始したが移送できず、
停止したところｽﾊﾟｲﾗﾙが内部でバウンドしたのち
脱落した。（添付写真 2023.02.05）
2/6(午前）工事着工脱落箇所取付。
2/6(PM1:00)昼一から試運転実施
１発で移送良好
（後日設管立ち合いで熟成品移送を行う）
2/8（AM8:00)設備技術部立ち合いのもと
熟成品アーチフラックス運転したところ前回同様箇所
が外れた（熟成品は粗砕せずアーチフラックス内のみ）
運転して２～3秒にて外れる
(中島2023/2/7コメント) ・1/11時点で上司へ報告し、対応したことを確認しました。結果的に、原因を究明するのに時間が掛かり、「本日(2/7)までH-3生産への影響を判断できなかった」ということだと理解しました。 ・一次原因としては、確認事項に記載があった「今回の休転ではアーチフラックスの工事でアーチフラックス内の結晶除去（工事養生）を行う必要がなかったため結晶はそのままの状態であったこと。残っていた結晶が水分を吸着し長期にわたり残存していたため石のような固い結晶になったと思われる。」の可能性が高いと判断しました。 ・前回、窒素シールポットからの吸湿もありましたので、水分逆流が起きていないかを調べて下さい。 ・今後、休転工事事前養生作業に追加することを計画して下さい。…計画致します(吉本)。 ・一方で、この箇所は回転体部分ですので、ＬＡＳ事例を取り入れた非定常作業計画になっているかを点検して下さい。…ブレーカーOFF＆ロック確認(吉本)。
結晶詰まりが確認される個所
詰まっている結晶
製造で確認箇所
この部分（アーチフラックス内部）も結晶除去の必要があるため製造だけでは対応不可と判断
'23.1.11
'23.01.11
1/18
2/5
外れ落下
2/8 Wナットに

## EFS
熟成品
アーチフラックス
粉体移送機
パワーミル
粗砕機

## 0208復旧報告
ＨＺ－２７ 熟成品アーチフラックス復旧
○部が緩み、○部よりスパイラルが抜け落ちた。
《原因推測》
スパイラル固定用のボルト穴とＵナット（回り止め）の摩耗及び変形
《対応》
①スパイラルのセット
②新規Ｕナット（回り止め）の２重化 ※３者にて締結確認 済
①
②

## 現場より
H - 3 工 程
熟成品アーチフラックス（HZ-27)、休転工事前と現状の相違点
|  | 休転工事前 | 現 状
熟成品（紛体） |  | - | 工事前に比べると粒子が細かい気がする。（担当者感覚）
熟成品粗砕時間 |  | １Hr要せず、粗砕完了（50分位） | １Hr以上、粗砕時間要す
粗砕機パワーミル |  | 既設の刃にて粗砕 | 休転にて既設の刃を外し、新品へ交換を実施
粗砕機パワーミル（振動） |  | 振動はあったが、アーチフラックス等が共振で振動する感じはなかった | 振動音が大きくなった感じがする。それにつれ、アーチフラックスも共振している。

## 確認事項
2023/1/12(吉本)
①過去実績の確認。
②硬い結晶はバッチ由来品なのか、休転前の堆積物なのか確認。
・バッチ由来品…粗砕悪の可能性がある為、粗砕機点検
キュア品を粗砕移送を行ったが特に異常は見られない
今回の粗砕機工事にて改善され結晶の粒が以前より小さくなっている
・休転前堆積物…休転工程停止時、これまでと異なる工程の停止になっていないか確認。
考えられる原因として長期にわたりの停止から休転にはいり、休転間は窒素元バルブ閉で系内が窒素系でなくなり工事等で開放状態となり
ホッパー内に水分吸収があったと思われる
今回の休転ではアーチフラックスの工事でアーチフラックス内の結晶除去（工事養生）を行う必要がなかったため結晶はそのままの状態
であった（工事養生で抜き出し時はアーチフラックス内の結晶除去を行い空である）
残っていた結晶が水分を吸着し長期にわたり残存していたため石のような固い結晶になったと思われる
③１B運転条件、手順の逸脱が無いか確認。
該当する工程は熟成冷却までとなる
条件の逸脱は無い

## １月22日状況
２０２３年 １月 ２２日
担当者
３勤 | 甲斐 | 6:30 | 職長と一緒に粗砕前のアーチフラックス移送を行う。
※粗砕ホッパー内は約1～2ｋｇの粉がある状況
※アーチフラックス内部は前回に３分間稼働させて
ライン内にほとんど粉が残っていない状態にしている。
|  | 6:35 | 動画撮影をしながら移送を行う。 |  |  | ..\..\..\..\..\01延岡製造所専用\H-3.EBS\動画（アーチフラックス）\IMGP9341.MOV
|  |  | SWを寸動して稼働させるが移送ができない。 |  |  | 【移送出来ない状態の動画】
３度ほど行うが過負荷停止となる。
アーチフラックス内には粉は無い
|  | 6:40 | 移送不可である事を職長と確認し
この後どうするか？日勤者と話し合う
※アーチフラックス内に粉はほとんど残っていない
少量の粉を上げる移送力が無ければ、熟成品100ｋｇを
移送する事は不可能と思える。
現状で熟成品を粗砕するのは問題がある。
１勤 | 高橋
|  | 7:30 | 職長立ち合いにて作業を行う。
|  | 7:35 | 粗砕ホッパー底部の熟成品側の結晶を専用治具にてキュア品側に移動し
熟成品側の結晶を空位まで減らす。
アーチフラックスを起動し運転スクリューも回転した。
そのまま、運転しキュア品側に移動した熟成品を熟成品側へ移動し粗砕側の結晶とホース内の結晶を空にする。
[6 empty] | 熟成品側 |  | ..\..\..\..\..\01延岡製造所専用\H-3.EBS\動画（アーチフラックス）\IMGP9342.MOV
１分４５秒頃よりアーチフラックスが運転できる状態に成る。
キュア品側
..\..\..\..\..\01延岡製造所専用\H-3.EBS\動画（アーチフラックス）\IMGP9343.MOV
ホッパーが空に成りアーチフラックスを停止させる状態。
|  | 7:45 | 粗砕を開始 （熟成品100Kgを半分ずつ分けて移送するように職長より指示あり）
粗砕を50Kgしたところで止める。粗砕ホッパーに入っている50Kgを上げるため
|  | 8:20 | 粗砕ホッパーに入っている50Kgを上げる
アーチフラックスを起動したところ回らず、抜き出すことに成り
|  |  | 非定常作業にて粗砕ホッパーより３袋（約30Kg)抜き出す。 |  |  |  | （非定常作業許可有り）
..\..\..\..\..\01延岡製造所専用\H-3.EBS\動画（アーチフラックス）\IMGP9350.MOV
抜き出し後アーチフラックスを運転し熟成品を入れる前の状態。
|  |  |  | 抜き出した熟成品（約30Kg) |  | 熟成品抜き出し後のホッパー内
粗砕ホッパーへ１袋入れアーチフラックスを起動し回転と移送が出来た事を確認できた。
順次抜き出した熟成品をホッパーに入れ移送する。
|  | 8:35 | １回目移送完了
ホッパー内残と抜き出した熟成品移送後の
ホッパー内残と抜き出した熟成品移送後の底の状態
（熟成品側の空を確認する）
|  | 8:40 | 残りの50Kｇを粗砕する。
アーチフラックス１回目移送と同様に起動するが回転しない為、
|  |  | 抜き出しを行い、アーチフラックスを起動し回転を確認する。 |  |  |  | （非定常作業許可有り）
順次抜き出した熟成品をホッパーに入れ移送する。
|  | 9:10 | 移送完了
|  | 9:30 | 片付け完了

## ２月８日の状況
2023-02-08 | 熟成品 アーチフラックスライン落下
・日勤より設備管理課立ち合いの元で熟成品移送確認作業を行っていた。
粗砕前での稼働確認でSWを押してスタートしたところアーチフラックスラインの
根本が外れ移送が出来なくなった。
前回外れた箇所のボルトが緩んでいたらしくボルトが手で回るぐらい緩んでいた。
・工事により緩んでいたボルトをWナットで固定し対応した。
15：30に試運転を行う、オン・オフのSW入り切りを５回行うと |  | Wナットにしてます
サーマルトリップして停止した。
２回目ではオン・オフ２回目で移送ができた。
・熟成品移送後に３Fアーチフラックス根本のボルト緩みが
無いか、Wナットの箇所を確認した。
緩みは無く問題が無い事を確認した。