## 報告書 (2)
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 水層流量計不良 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 藤本 2023/03/01
発生日時 | 2023-03-01 | 工程 | AS充填工程
発見者 | 藤本 | 応援者 | 藤本・津島
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
AS反応工程 '発生日時:3/1(水) グレード:ACDS-L Lot.No:A30126 A30126水洗①にて3シグマ外れを確認。 水洗①の仕込みにて水層②の過剰仕込み発生。 水洗①分離にて分離水量が少ない事を確認した。 ラボ実験にて水洗②を想定して実験をしたところ分離を確認できたので水洗②工程を進めた。 水洗②分離問題なし。 塩素測定：4.0ppm 基準値内確認ができたので塩化工程を進める。 ※詳細「時系列」シート参照。 |  | 調査した結果、水槽仕込み流量計（FIT105)とMT-04ﾚﾍﾞﾙ計（LIT04)に誤差がある事が分かった。 状況から流量計に問題があると考える。 工事依頼作成 済み ※ A30125 流量計仕込み：1684L 液面計計算 63.0％→4.3％：2054.2L A30126 流量計仕込み：2631L 液面計計算 66.8％→12.0％：1918L |  | (応急対策) ① A30126工程を進める(ラボ実験にて水洗②を想定して実験した所分離を確認できた。) ② A30126 水洗②分離は職長立ち合いとする。 ③ 流量計(FIT105)点検修理の為、次バッチA30031仕込みは実施しないで工程停止とする。 ④ 本件の異常処置報告書を提出(充填工程にて発生しているフィルター詰まりを含めて報告)。 ⑤ 3/2流量計(FIT105)点検を実施するため、工事依頼実施。 ⑥ 原料計画見直し(Y-AN,70％硫酸)。 ⑦ 修繕状況を確認して生産計画の見直し実施。 ⑧A30125.A30126仕掛品は表示して保管。指示があるまで仕込み禁止。 (工程停止の長期化) ・前倒して精留、洗浄④を行う。 ・04Bのサンプルを保管し固まるようであれば流量計の所にフレキを設置し循環を行う。 (工事養生確認) ・流量計洗浄～残液処理～縁切りの計画を指示。 ※「工事養生」シート参照。
'23.03.01

## 設備見解
(流量計検査成績書)
活性剤\20230314111951693.pdf

## ブロックフロー
3/13//活性剤精製工程水洗①にて以下の項目の３σ外れ
・水洗①の仕込みにて水層②の過剰仕込み発生。
・水洗①分離にて分離水量が少ない事を確認した。

## 時系列
トラブル時系列
生産グレード | ACDS-L
ロット | A30126
日付 | 時間 | 確認者 | 確認事項 | 連絡先
2023-03-01 | 13:15 | 製造OP | 精製工程水洗①分離水層の量が通常と比べて少ない。 | 職長
|  | 職長 | 連絡を受けて現場確認。 | 係長
|  | 係長 | 工程の条件逸脱の調査を指示。 実地棚卸のため、現場確認が遅れる事を連絡。 | 職長
| 14:00 | 職長 | 条件基準の逸脱は無いが以下を確認。 ・水洗①の仕込み…水層②仕込みが通常と比べて多い。 ・水洗①分離…分離水量が通常と比べて少ない。 | 係長
| 15:30 | 係長 | 工程管理表から3σ外れである事を確認。 ・水洗①の仕込み…水層②仕込みが通常と比べて多い。 実績2,631L(3σ：2,574L) ・水洗①分離…分離水量が通常と比べて少ない。 実績760L(3σ：930L) 原因調査を行いタンクレベルと流量計誤差確認。 A30126工程再開を想定し、以降水洗②にて分離するかが肝の為、少量実験を行い分離を確認。 | -
| 17:00 | 係長 | 状況を課長へ連絡し以下の対応とする。 ・次バッチ運転 … 流量計メンテナンスのため工程停止(A30031)。 ・該当バッチ運転 … 少量実験の結果からA30126工程再開。 | 課長
| 19:50 | OP | 工程状況を確認して再開。 | 職長

## (水層流量計不良)
精製工程、水洗①の水層仕込み時に「FIT-105流量計」「LIT-04D差圧式レベル計」に最大600L程度誤差がある事を確認。
状況から「FIT-105流量計」が不良と判断している。

## 工事養生
【養生手順】
１．ライン洗浄空確認
２．電源OFFロック（MP-105）
３．バルブ1～7閉を確認。
４．バルブ5.6開、残液、残圧（A）無し確認
1閉
2閉
3閉
4閉
7閉
A
0MPa
5閉
6閉
： 洗浄済
： SP
水層在中
メンテナンス機器
フランジ開放