## Sheet1
矢野業務一覧 |  |  |  |  | 2021.7.21作成
No. | 分類 | 内容 | 期限 | 関連部署 | 備考 | 進捗状況
1 | OMDI | FDA模擬査察対応 | 2021年8月末目途 | QC、HPCラボチーム | 8/3に進捗確認会議予定。 | 森さんへ協力依頼
2 | OMDI | シンガポール申請 類縁物質厳格化対応 | 2021年下期中？ | QC、HPCラボチーム | 近日中に協議予定
3 | OMDI | FDA査察対応 | 2021年下期中？ | QC、HPCラボチーム | 文書改訂や模擬査察対応により資料作成量が増大中。 英訳も中座中。 | 森さんへ協力依頼
4 | OMDI | 韓国申請登録内容変更 | 2021年8月末 | - | SMF改訂、該非判定完了。ナフトもフォロー中。韓国当局との直接の折衝が必要。
5 | OMDI | 塩化アンモニウム製造場所変更 | 2021年9月末 | QC、HPCラボチーム | 仕様書変更、製品標準書改訂
6 | OMDI | 炭酸水素ナトリウム規格変更 | 2021年9月末 | QC、HPCラボチーム | 仕様書変更、製品標準書改訂、宇部興産への変更伺い書完了。
7 | OMDI | 書面監査（THF、ピリジン、塩化チオニル、硫酸） | 2021年8月末目途 | - | FF和光システムトラブルのため遅延中。
8 | OMDI | 剤形追加申請PMDA事前申請書類対応 | 2021年7月末 | QC、HPCラボチーム | 宇部興産へ確認依頼中。（数100ページあり）
9 | OMDI | 剤形追加申請PMDA実施監査 | 2021年度中 | QC、HPCラボチーム | 未着手
10 | OMDI | 実地監査（動力部、純水） | 2021年度中 | - | 未着手
11 | OMDI | 宇部興産支給原料（BAB/HOF）仕様書締結 | 2021年度中 | - | 宇部興産と調整中。
12 | OMDI | 粒度規格追加対応 | 未定 | QC、HPCラボチーム | 参天製薬の指示により一旦保留中。
13 | OMDI | 粒度規格追加対応（外部委託業者手順書改訂） | 2021年度中 | QC | 案を作成したが、2021年2月より馬場さん確認で止まっている状況。
14 | OMDI | 粒度規格追加対応（USAL監査） | 未定 | - | 参天製薬の指示により一旦保留中。
15 | OMDI | 各種会議体 | 不定期 | QC、HPCラボチーム
16 | SEL | 再PQ用バリデーション計画書（品質） | 2021年9月上旬 | - | ベンチのPQ報告書完了待ち。
17 | SEL | 再PQ関連業務 | 2021年中？ | - | 全ての管理対応を想定。
18 | SEL | 製品標準書改訂（製造指図記録書 1-3工程） | 2021年9月上旬 | HPCベンチチーム | NSへ事前確認依頼中。
19 | SEL | 製品標準書改訂（試験関係） | 随時 | QC
20 | SEL | BraBioスケジュール管理 | 随時 | QC、HPCベンチチーム
21 | SEL | Box（オンラインストレージ）管理 | 随時 | QC、HPCベンチチーム | NS QAと随時対応中。 | 山﨑さん追加について調整中
22 | SEL | 仕様書締結（要薬品） | 再PQ製造完了まで | - | 塩酸
23 | SEL | 仕様書締結（Ascensus） | 再PQ製造完了まで | - | カリウム-t-ブトキシド
24 | SEL | 仕様書締結（三協化学） | 再PQ製造完了まで | - | シクロヘキサン
25 | SEL | 仕様書締結（三菱ケミカル） | 再PQ製造完了まで | - | NMPのメーカー変更によるもの
26 | SEL | 仕様書締結（FF和光純薬） | 再PQ製造完了まで | - | 酢酸、硫酸、炭酸水素ナトリウム、DMF、NaOH
27 | SEL | 仕様書締結（黒金化成） | 再PQ製造完了まで | - | ベンジル、最終化中
28 | SEL | 仕様書締結（塩野フィネス） | 再PQ製造完了まで | - | MRE-9301、NSから支給のため、直接購入へ変更予定。
29 | SEL | 各種仕様書改訂 | 再PQ製造完了まで | - | 製造の依頼により包装形態追加のため、未着手。
30 | SEL | 各種会議体（NS） | 不定期 | QC、HPCベンチチーム
31 | SEL | 書面監査（Arran） | 2021年度中 | - | MSAの書面監査対応（アイルランド実地が今年難しいため）
32 | SEL | Arran社とのCDA締結（書面監査用） | 2021年度中 | 企画管理部、AK法務部 | DKSH Japanと対応中
33 | SEL | 書面監査（富士純薬） | 2021年8月末 | - | 質問状を投げている状況。
34 | SEL | 実地監査（黒金化成） | 2021年度中 | - | 未着手 | 主任監査員発行
35 | SEL | 実地監査（渡辺化学工業） | 2021年度中 | - | 未着手
36 | SEL | 実地監査（塩野フィネス） | 2021年度中 | - | 未着手 | 支給原料へ変更のため不要になる可能性あり
37 | SEL | 週間報告会 | 毎週金曜日 | 関係全部門
38 | AK1320 | 改善報告書 | 2021年9月？ | QC、HPCラボチーム | 山口さんから引継ぎ中。
39 | HPC全般 | HPC連絡会 | 毎週金曜日 | HPC関連全般 | 8月より議事録作成作業追加。ベンチへ相談 | 上ノ下さんへ相談済み（7/27）
40 | HPC全般 | HPC調整会議 | 月一回 | HPC関連全般
41 | HPC全般 | バリデーション、手順書改訂案等確認業務 | 随時 | HPC関連全般
42 | HPC全般 | HPC案件工数計算 | 月一回、案件終了時 | 延岡管理室
43 | HPC全般 | 新規案件対応 | 不定期 | HPC関連全般
44 | CSV | DCS（医薬工場） 3PJ対応業務 | 2021年9月末 | 設備技術部 | RA資料作成中。 | 後藤さん、西山さん、松永さん
45 | CSV | DCS YJP定期書面監査 | 2021年度中 | 設備技術部 | 未着手 | 後藤さん、西山さん、松永さん
46 | CSV | DCS 南九州向洋電機書面監査 | 2021年度中 | 設備技術部 | 未着手 | 後藤さん、西山さん、松永さん
47 | CSV | DCS（延岡製造所）対応業務 | 2021年10月末 | 木佐貫さん | 今年はエマソン（水島）のFATは行わない予定。 | 木佐貫さん、西山さん
48 | CIMVisionQA | 各種会議体 | 隔週 | QA、QC
49 | CIMVisionQA | 各種契約関連対応 | 不定期 | ベンダー | 変更に関する打ち合わせ対応などを含む。
50 | CIMVisionQA | 成果物（議事録）対応 | 随時 | PJ
51 | CIMVisionQA | 課題管理 | 随時 | PJ
52 | CIMVisionQA | サーバ管理 | 随時 | PJ | SW対応やネットワークス、AJS等からの質問対応含む。
53 | CIMVisionQA | マスタ構築 | 随時 | PJ | 修正対応含む。業務負荷が最も大きいと見込まれる。
54 | CIMVisionQA | 各手順書改訂、業務フロー構築 | 2021年8月中旬 | PJ | 詳細が定義できていないため最重要課題。
55 | CIMVisionQA | ユーザ登録状況の修正 | 2021年8月中旬 | PJ | 人の入れ替わりが多いため、SW IQまでに再度見直しが必要。
56 | CIMVisionQA | ソフトウェア IQ | 2021年8月下旬 | PJ | YJPとのサーバのシステム環境構築。
57 | CIMVisionQA | CSV | 2021年10月上旬 | PJ | 仕様変更により改訂が多く発生中。
58 | CIMVisionQA | 運用手順書作成 | 2021年10月上旬 | PJ | LIMSをベースに作成中だが、細かな仕様が異なるため、SW IQ後に詳細な修正作業が必要。
59 | CIMVisionQA | 社内教育資料作成 | 2021年9月中 | PJ | 並行稼働期間より使用する教育資料の作成が必要。 | YJPへ確認。
60 | CIMVisionQA | AWS利用について | 未定 | IT統括部 | 手が出ないので保留中。
61 | GMP省令改訂対応 | 防虫防鼠手順書 | 未定 | QA | 未着手。
62 | GMP省令改訂対応 | 外部委託業者（設備）管理手順書 | 2021年8月上旬 | QA、設備技術 | 最終調整中。
63 | QA | 原材料供給業者再RA | 未定 | QA | MPへの展開で頓挫中。SELは完了済み。
64 | QA | CSV関連文書管理業務 | 随時 | -
65 | QA | 原材料供給業者年間計画・報告 | 期末 | -
66 | QA | 自己点検責任者業務 | 随時 | - | ほぼ毎週作業が発生しているため、負荷が高い。
67 | QA | LIMSサーバ棚卸など | 期中、期末 | IT統括部 | 不定期に依頼されることもある。
68 | QA | 機器（LIMS含む）定期監査証跡の確認 | 毎月初旬 | QC | 100ページを超える。 | QCへ相談
69 | QA | 試験機器システム管理者業務 | 不定期 | QC | ストレージ移行時などに対応
70 | 第二系列 | EPC | 開始次第 | - | 大量のバリデーションと会議体が発生。（CSVや監査対応含む）
71 | スマートファクトリー | 各種会議体（延岡医薬工場） | 不定期 | 推進委員 | 資料作成含む。
72 | スマートファクトリー | 各種会議体（延岡製造所） | 不定期 | 推進委員 | 資料作成含む。
73 | スマートファクトリー | 各種会議体（大阪開発センター） | 不定期 | 推進委員 | 資料作成含む。
74 | スマートファクトリー | Power BI | 2021年8月中旬 | 推進委員 | セミナー参加後、実務へ応用予定。 | 二回目以降不参加⇒欠席連絡完了（7/27）
75 | IT | 各種検証（Edge、セキュリティなど） | 不定期 | IT統括部
76 | IT | 各種窓口業務 | 不定期 | - | ネットワークス、AJS、ベンダー（YJPなど）
77 | IT | DI対応マスタープランの改訂 | 不定期 | - | LIMSに関する考察について未着手
78 | IT | MES | 未定 | - | 保留中
79 | IT | PLCのDI対応化 | 未定 | 設備技術部 | 中座中。第二系列は対応予定でFEED完了。
80 | IT | セキュリティ共有会 | 4Qに1回 | IT統括部 | 定期的に参加。
81 | IT | MI-Hub | 不定期 | インフォマティクスセンター | 昨年度より参加。今年度は手が出ないため保留中。
82 | その他 | e-learning | 不定期 | -
83 | その他 | 各種問い合わせ対応 | 不定期 | - | 微生物関連や商流変更などの対応を実施。