## 異常処置
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | ATBCアセチル化留去タンク移送配管ピンホール |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 上杉 2023.4.22
発生日時 | 2023-04-21 | 工程 | ATBC
発見者 | 上杉 | 応援者 | 吉本、津島、安藤、浅井（研）、上杉
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
・2023/4/21（金） 13：30 ・該当機器： ZT-37移送配管（エステル化留去タンク） ZT-37（エステル化留去タンク下部にある移送配管より液漏れを発見した。 （発見前までの経過情報） ①4/20（木）19：00 ～ 4/21（金）0：20までZT-37移送ラインを使用している。 ②このときは液漏れを発見できていない。 ③液漏れ発生時は、ZT-37移送ラインの使用をしていない。 |  | ・ZT-37移送配管の溶接部分が割れトルエンが漏れたと推定している。 ・外観調査からは、溶接部分3箇所から液漏れしているように見えるとの設技見解でする。 ・よって、溶接部分の老朽化と推定している。 |  | 1）応急対応
・液漏れ発見後、職長に連絡を実施。近くを通行していた安藤さんに応援を依頼した。 ・係長、職長指示の元ピンホールしている箇所の確認を実施。 ・指示事項 ①保護具着用（ガスマスク（有機溶剤用）、保護メガネ、前掛け、保護手袋、安全帯着用） ②保温材を取り外し ③漏れ箇所付近をウエスでふき取り、漏れ箇所の確認 2）今後の対応 4/21 打合せ会議を行い、今後の計画確認 ※打合せ会議議事録と今後の計画は別紙参照 ①工事依頼書作成。 ②工事日程調整(設備部依頼)。 ③非定常作業計画書作成及び承認後実施。 ・ 工事養生「留去液移送ライン洗浄」 ・ 工事養生「断熱材取り外し」 ・ 原料受入対応「ブタノール抜き出し」7,000L ④生産計画、原料受入、産廃払い出し計画見直し。 ⑤関係者へ連絡(営業、品管)。必要に応じてデリバリー調整。 ※配管設置年月1985年建設当初と思われる。溶接面からアーク溶接の可能性あり。
(20230424中島コメント） ・この配管の設置年月と使用条件を追記して下さい。 今回の漏洩については、化学設備であり、設備内（防液提内）の漏洩発見であり、設備からの流出はないとので、事故報告をしません。 但し、消防法に関しては、補修工事を実施しますので、変更管理などの報告対応は、継続して進めて下さい。（設備予算外申請、消防許可後に工事すること） 一方で、配管周りに多数の配管があり、今後保全する際を考慮して、配管改造（フランジ追加など）を計画している情報を確認しました。原因が不明な状態です。また、数十年使用した配管だと聞いています。しっかり、設計して変更管理を進めて下さい。 この配管が割れる現象については、珍しいことなので、しっかり原因調査をお願いします。 １）流出物の素性：回収トルエン（トルエン単独だと引火点4℃です、また水への溶解はありません。なので、どのような組成が流出したかを把握しておく必要があります。） ２）設備使用条件：温度昇温高温の繰り返し頻度、使用温度、保温仕様、圧力など。 ３）漏れた箇所調査：配管エルボ部分 （SUS304配管は、溶接部分にカーボンが蓄積して、塩素イオンで粒界割れを起こします。） （今回の配管は長さ４ｍですので、熱伸縮により亀裂がエルボ部分に集中したとも推測されます。繰り返し応力割れ（縞状痕調査）なのか、解析をお願いします。） 一方で、周辺の塩素イオン要因を調べて下さい、単に海水（潮）由来なのか？、エピクロやクロロホルムやトリクロルエチレンやＮａＣＬなど塩素化合物を取り扱っていないか？
'23.04.22

## EFS
漏洩配管

## ブロックフロー
| 硫 酸 |  | 回収BuOH |  | Na2CO3 |  | 濾 水 |  |  | 濾 水
[6 empty] | pH | 8.3
クエン酸 |  | 仕込み |  | 反 応 |  | 中 和 |  | 分 離 |  | 水 洗 |  | BuOH回収
[9 empty] | 分離水 |  |  | 排 水
E化回収トルエンは、工程分析とは別に品証GrでGC管理を行う。
濃 縮
|  | 濾 水 |  | 24%-NaOH |  |  |  | 濾 水 |  | 硫 酸
|  |  |  | pH | 8.2
|  | 洗 浄 |  | 中 和 |  | 分 離 |  | 酢酸抽出 |  | 反 応
|  | 排 水 |  |  | 酢酸層 |  | トルエン |  |  | 無水酢酸
| 濃 縮 |  | 留去液移送ラインより漏れ確認
排 水
[8 empty] | 精 留 |  | 酢ブチ回収 |  | 50%酢酸
|  | ドレン水 |  | 活性炭 |  |  |  |  | 酢ブチ
Temp.
82.5 ℃
|  | 低沸留去 |  | 脱 色 |  | 一次濾過 |  | 二次濾過 |  | A T B C
残トルエン量が外れた場合、GC評価をベースに工程バックするかBLEND処理を行うか判断する。
|  | 排 水 |  |  |  | 廃活性炭
n-BuOH
比重測定
pH
測定
pH
測定
残ﾄﾙｴﾝ
GC
活性炭
漏れ
活性炭
漏れ
トルエン

## 今後の計画ver2
(今後の計画)
項目 | 内容 | 担当 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-06 | 2023-05-07 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-13 | 2023-05-14
|  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
消防対応 | 変更許可申請。 | 設備 環安 | 火: ★消防申請; 水: ★消防検査; 木: ★許可; 金: ★着工; 月: ★竣工日; 火: ★完成検査
設備稟議申請 | 費用が200K\超えとなるため予算外にて申請要。 | 浅井 | 月: ★準備; 木: ★稟申、承認
工事 | 「A化槽留去液移送ラインピンホール配管更新」 ※消防許可申請のため工事計画は別途確認。 ※4/24着工は製造課非定常にて断熱取り外し確認後とする(取り外し対象：タンク下部、ポンプサクションL配管※腐食が激しく漏洩リスクがある箇所)。 | 設備 製造
工程進捗 | 「１．工程の状況」今後の予定を進める。 | 現場 | 金: ★; 土: ★工程停止; 木: ★工程再開
非定常作業計画書作成 | ①工事養生「留去液移送ライン洗浄」 休転養生にて運用したA化槽洗浄非定常は漏れている配管を使用するため再提出が必要。 | 現場
| ②工事養生「断熱材取り外し」 腐食が激しい漏洩リスクがある箇所は自班取り外し。 | 現場
| ③原料受入対応「ブタノール抜き出し」7,000L 4/25原料受入調整ができない為、抜き出しにて対応する。 ※休転時に運用した非定常の日付期限切れ再提出。 ※抜き出し品の処理は別途非定常作成し計画する。 | 現場 | 月: ★4/24非定常承認。
工事依頼書作成 | 「A化槽留去液移送ラインピンホール配管更新」 | 吉田
非定常作業実施 | ①工事養生「留去液移送ライン洗浄」 | 現場
| ②工事養生「断熱材取り外し」 | 現場
| ③原料受入対応「ブタノール抜き出し」 | 現場 | 月: ★ドラム抜き出し完了。
計画
(赤字)実績

## 簡易工程表
| 4月 | [6 empty] | 5月
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木
変更許可申請
変更前立入検査
許可
足場仮設
断熱解体
配管寸法測定・更新
完成検査申請
完成立入検査
許可
製造課引渡し
断熱復旧
足場解体
《ＡＴＢＣ工程 トルエン配管更新》

## 概略施工図
※既設配管ルートでは狭所の為、フランジ設置が困難なことから、
配管ルート変更し、更新計画する。
ZT-37
ZP-06
LI
TI
ZT-37
ZP-06
LI
TI
【変更前】
【変更後】
50A SUS304
5K-25A
50A SUS304

## フロー図 写真
ピンホール発生箇所
溶接面より漏れ

## 打合せ議事録
ATBCエステル化ク移送配管ピンホール対策
発生日時： | 4/21 (13:30)
打合せ： | 4/21 (15:50～)
参加者： | 吉本、浅井、甲斐寿、上杉、甲斐豊、松田
作成者： | 吉本
※対策会議議事録をもって指示とする。以降は異常処置報告書を運用する。
１．工程の状況
槽 | No | 現在の状態 |  | No | 今後の予定
E化槽 | 22 | エステル化終了液(ジャケット：水) | ⇒ | 22 | そのまま待機
A化槽 | ※ | 空(ジャケット：水) |  | ※ | 工事に向けて洗浄実施
１次貯槽 | 21B | 在中 |  | 21B | 在中
脱トル槽 | 21A | 在中(スタート前)(ジャケット：水) |  | 21A | 在中(スタート前)(ジャケット：水)
脱色槽 | 20B | 循環中 |  | 20B | 製品化迄実施
回収酢酸工程 | ※ | 停止(ジャケット：水) |  | ※ | そのまま待機
２．今後の計画
※「今後の計画」シート参照。
３．注意事項
①本件は消防変更許可申請となる。工事前立ち入り、完成検査が発生する。工事計画は別途確認。
②ブタノール抜き出し非定常。
・受入律速のため、4/24までには抜き出し完了とする。
・抜き出し用鉄ドラム確保。
・抜き出し品の処理を計画する。
③「留去液移送ライン洗浄」非定常計画
・要領：留去タンクから精製水を仕込み洗浄する。
・洗浄判断：(サンプル)トルエン浮遊無し、(留去タンク)ガス検にて検出無し。
・洗浄水量：留去タンク満タン(約250L)にて移送。初期は３回実施してサンプリング確認。以降１回ずつ。
・洗浄液移送先：初期３回…トルエンタンク。以降１回ずつはダイライト(※トルエン浮遊があればトルエンタンク)。
４．調整事項
①生産計画見直し。
・生産の影響確認して工場トラブル報告書提出。
②原料、産廃計画見直し。
・産廃計画…4/24,26キャンセル済。
・原料計画…4/27無水酢酸キャンセル済。
③ブタノール抜き出し非定常は事前にアナウンス(設備部連絡)。
④本件速報として関係者(品管、営業含む)へ連絡。
５．その他
①異常処置報告書提出。
②異常対応の状況をみて日勤にて勉強会を計画。

## 今後の計画ver1
(今後の計画)
項目 | 内容 | 担当 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03
|  |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
工程進捗 | 「１．工程の状況」今後の予定を進める。 | 現場 | 金: ★; 土: ※工程停止; 金: ★工程再開
非定常作業計画書作成 | ①工事養生「留去液移送ライン洗浄」 休転養生にて運用したA化槽洗浄非定常は漏れている配管を使用するため再提出が必要。 | 現場
| ②工事養生「断熱材取り外し」 腐食が激しい漏洩リスクがある箇所は自班取り外し。 | 現場
| ③原料受入対応「ブタノール抜き出し」7,000L 4/25原料受入調整ができない為、抜き出しにて対応する。 ※休転時に運用した非定常の日付期限切れ再提出。 ※抜き出し品の処理は別途非定常作成し計画する。 | 現場
工事依頼書作成 | 「A化槽留去液移送ラインピンホール配管更新」 | 吉田
非定常作業実施 | ①工事養生「留去液移送ライン洗浄」 | 現場
| ②工事養生「断熱材取り外し」 | 現場
| ③原料受入対応「ブタノール抜き出し」 | 現場 | 月: ※原料受入律速のため4/24迄に実施。
工事着工 | 「A化槽留去液移送ラインピンホール配管更新」 ※消防許可申請のため工事計画は別途確認。 ※4/24着工は製造課非定常にて断熱取り外し確認後とする(取り外し対象：タンク下部、ポンプサクションL配管※腐食が激しく漏洩リスクがある箇所)。 | 設備 製造 | 月: ※消防許可申請のため工事計画は別途確認。