## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 熱媒ラインバルブより熱媒漏れ |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 河野（利） 2023/5/15
発生日時 | 2023-05-08 | 工程 | 共通
発見者 | 設備技術部 津田 博之 | 応援者 | 河野 利喜
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
5/8 2工場東側の熱媒ラインバルブより漏れがあると津田さんより連絡を受けた。 確認するとバルブのグランド部から液が垂れて固まり、バルブ下の床面には液が落ちて固まっている跡があった。 5/15に保温材を取り外した所、バルブグランド部とバルブとバルブ先のBFのフランジ間に熱媒が漏れ固まっているのを発見した。 |  | 交換や点検を行わなかった事により経年劣化によりバルブグランド部から微量ずつ漏れ出てきたものと推測する。 |  | 5/15工事対応にて保温材取り外し、状況確認実施。 バルブグランド部とは別に、バルブとBFの間からも漏れていた為、上司確認し工事にてバルブ取り外しBF止めにするよう指示を受けた。 ※HMA工程 残渣抜出による工程停止のタイミングにて確認実施計画 5/16に非定常作業にて熱媒抜き出しを行い、工事にてバルブ取り外し対応を実施予定。 バルブ取り外し後はBFをセットしてもらう。合わせて保温材の取り付けをしてもらう。 5/16 非定常作業：熱媒メイン戻りライン抜き出し作業実施 5/17 漏れバルブ取外し、ブラインドフランジ取り付け工事 非定常作業：熱媒抜出し分戻し作業 熱媒ボイラー立ち上げ ホットボルティング：100℃・305℃ 実施 リーク無し確認 熱媒ボイラー停止 5/18 保温材施工 熱媒ボイラー立ち上げ HMA工程スタート ・HMA ５月度生産計画から２直遅れ MB生産 HMA在庫に影響なし
コメント | 発見対応有難うございます。 同様に長期未点検の熱媒バルブについて、漏れ跡等がないか確認をお願いします。

## 時系列
◎MB 熱媒ラインバルブより熱媒漏れ
日付 | 時間 | 状況
2023-05-08 |  | 津田さんより熱媒が漏れていると連絡を受ける。
2023-05-08 | 15:30 | 上司と確認し工程が停止する5/15に設備担当に漏れの状態確認をしてもらうようにと指示を受ける。
2023-05-15 | 11:00 | 漏れ箇所の保温材取り外と漏れ確認をしてもらい末端BFからも漏れがあることが判明した。
2023-05-15 | 13:00 | 工事対応にて漏れているバルブの取り外しの指示を受けた。

## フロー
3工場
膨張タンク
膨張タンク
3工場
漏れ箇所
・バルブグランド部
・バルブとBFの間
3工場
対応として
・バルブ取り外し、
BFのみセットする