## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 105ｍ３ゲート弁漏れ |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 一宮 2022.12.19
発生日時 | 2022.12.19 | 工程 | 共通
発見者 | 職長 | 応援者 | 鮫島鐵工
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
・過去2017年にゲート弁の固着（上昇しない） が発生がありました、その時にゲート弁上昇の 駆動圧（エアー）を調整後発生はしていま せん。 ・現在105ｍ３封じ込み用ゲート弁の漏れ込みが 多くなってきている。 ※排水がある状態では確認、補修が出来ないため 休転工事にて対応する。 |  | ・ゲート弁の固着発生後、機器チェックにてゲート弁 作動状態確認を1回/月を1回/週の頻度で行われ ておりゲート弁のゴム板の劣化やゴム板のめくれや 変形等による漏れ込みではないかと考えられる。 |  | ・固着に関しては、現在問題なしです。 ・休転工事にてゲート弁漏れ込み補修で工事依頼提出済み。 ・休転にて点検時、ゴム板の劣化、変形は見られなかった、ゴム板を固定するボルトが 緩んでいて漏れ量が多くなっていた事が判明。 ・休転工事にてゴム板交換及びボルト調整により、ゲート弁の漏れ込みはほとんど無くなりました。 ※今回の漏れ込みに関して１回/週のチェックを行う事や、異常排水対応の際105M3使用が あるので漏れ込みが発生したのではないかと考え、1回/週を2回/月に実施する。 そのためゲート弁の定期補修を１回/年にする。（それまでは1回/２年） ・2022年度休転工事にてゲート弁ゴム板交換、ボルト調整、コーキングにて現在漏れなしで 排水監視業務（異常時の対応、滞留時間等）に関して問題はありません。 ※後日補修状況の報告書提出します。（年明けになると思われます）
コメント