## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 新増3ｽｸﾗﾊﾞｰ中和用硫酸ﾎﾟﾝﾌﾟ（TP-109）より濃硫酸滲み漏れ |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 一宮 2023.2.11
発生日時 | 2023-02-11 | 工程 | MB/HMA
発見者 | 一宮 武夫 | 応援者 | 2係職長、河野（剛）
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
2月11日（土）5：20頃 現場巡視中に、TP-109下防液堤内に液垂れが見られた。Ｐｈ試験紙で確認し、強酸だった為濃硫酸だと判断した。2係職長・MB工程担当者に連絡し、工程状況確認後TP-109停止指示した。その後、工事依頼の提出及び液抜き非定常作業計画の準備をお願いした。 |  | ・TP-109ﾎﾟﾝﾌﾟケーシング吐出側ライン接続部のパッキン不良による漏れと思われる。 |  | 1）応急対応 (1)2係職長へ連絡 (2)MB工程担当者へ連絡 (3)工程状況確認し、TP-109 停止指示 (4)工程調整確認 (5)立ち入り禁止措置（表示）実施 (6)工事養生の為の非定常作業手続き（休転で非定常作業を行っているので復活延長） (7)上司へ連絡 ※防液堤内の液垂れカ所は水洗浄実施し回収・処理済み。 2)保全依頼 (1)工事依頼提出 2月14日 ポンプ取り外し点検実施 2月14日 点検後取り付け試運転にて正常運転確認 その後2勤務よりMB工程再開 設技より原因の見解待ち
コメント

## フロー
・EFS
TP-109
滲み箇所