## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | ZK-11 集合ラインよりリーク |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 河野（利） 2023/2/16
発生日時 | 2023-02-16 | 工程 | 共通
発見者 | 河野 利喜 | 応援者 | なし
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
２月16日（木） 0：20頃 原料仕込後の窒素加圧リークテストにて漏れ箇所の有無を確認中、集合ライン第1フランジにリークチェッカーを散布したところ漏れ（泡）が見られた。同時に集合ライン第2フランジからも漏れ（泡）がある事を発見した。 |  | 漏れ箇所のガスケット不良による漏れと思われる。 |  | フランジの増し締め実施してみたが、締め代なし。 1時間リークテスト実施後、低下圧力 1.00Mpa → 0.980Mpa ※約10minで1.00Mpa→0.985Mpa低下し、残り50minで0.985Mpa→0.980Mpa低下。 放圧後、工事依頼提出指示 工事前の養生について打ち合わせ必要。ZK-11内原料在中。（25%アンモニア水含有） 内液抜き出すか、マンホールよりスクラバー吸引しつつガスケット交換を行うか。 ↓ 2月16日 9:00 現場確認し対応を検討 非定常作業計画にてZK-11 集合バルブ短管取り外しガスケット交換取り付けを製造で実施する。設技部とガスケット交換におけるガスケット準備と配管締結の本締めを依頼する。馬原 対応計画内容を中島さん、小田さん、東さん、馬原で確認 対応に向けてのGMP、労安においての再確認の指示あり GMPにおける確認 担当QA（松永さん）、品質部門責任者（石井さん）へ状況報告（山崎さん不在） ↓ ・非定常作業許可書運用にて製造にてガスケット交換実施。 ・AB票運用にて企業より増し締め ・リークテスト実施→テスト圧力：1.0Mpa 漏れなし →現場へ引き渡し ・明日の水添工程時の一番熱がかかる時間帯でフランジ部のホットドルディングを行う計画。 ↓ 2月17日 10:00 ホットボルティング実施完了（設技部立会い）
コメント

## 写真
第1フランジ
第2フランジ
ZK-11集合ライン