## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | H-3製品抜出 ﾊﾞﾀ弁作動不良 |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 坂元 2023/2/17
発生日時 | 2023-02-17 11:00 | 工程 | 共通
発見者 | 坂元 | 応援者 | 一宮職長、吉本係長
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
2/17 ・ 5：00に製品抜出時に抜出バタ弁が開かず製品が落ちてこなかった。数回押しSWをON/OFFするがバタ弁が開かなかった。２Fで製品ホッパーバタ弁の開閉を繰り返し行い、再度抜出バタ弁SW入れるとバタ弁が開き製品が落ちるようになった、その後のバタ弁SWでのON/OFFでは開かない事は無かった。バタ弁が閉にならかった時はエアー漏れが聞こえた。 ・7:30頃3勤申し送りにて製品抜出ﾊﾞﾀ弁が開き切らず、電磁弁よりｴｱｰ漏れがあると申し送りを受ける。 ・8:00頃 ﾊﾞﾀ弁の電磁弁工事の為現場確認に来た吉本係長がﾊﾞﾀ弁の軸側が傾いているように見えると発見。 ・11:30 ﾊﾞﾀ弁の電磁弁交換工事終了し、動作確認したところ、軸と軸受けが傾いた状態から作動しており、また全開にならない（ﾘﾐｯﾀSWまで回らない）為職長へ連絡。 ・12:50頃バタ弁からバタ弁下ﾊﾞﾙﾌﾞ間に製品が溜まっていることによってバタ弁に抵抗が加わり作動不良を起こしている可能性が考えられるため、バタ弁下製品を抜出し、再度開閉操作を行ったところ、全開（ﾘﾐｯﾄSW）まで作動することを確認。 |  | ・ｴｱｰ漏れ要因として3つ以下が考えられる。 1.電磁弁本体不良 2.電磁弁からシリンダーへの導管途中にあるﾊﾞｲﾊﾟｽﾗｲﾝﾊﾞﾙﾌﾞの内部ﾘｰｸ 3.ﾊﾞﾀ弁ｼﾘﾝﾀﾞｰ内部老朽化による内部ﾘｰｸ ・ﾊﾞﾀ弁軸と軸受けの傾きについては、軸受けのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部の劣化又は遊びと思われる。 ※別ｼﾘﾝﾀﾞｰ弁の軸と軸受けの作動を確認したところ傾きは見られた。ただし長期未点検の為遊び部分のｸﾘｱﾗﾝｽが広がっている可能性が考えられる。 |  | １．対応 2/17 9:00・電磁弁を工事にて、新品と交換（電磁弁の導管も交換） 12:00 粉砕工程停止。（上司指示） 13:40 計装、係長、ＯＰにて確認打ち合わせを実施。 ・以下、ﾊﾞﾀ弁作動不良原因を再確認(設備部：久保田、製造：吉本、浅井、坂元、駒方)。 １)エアー漏れは継続している。(シリンダー内部及び、バイパスの漏れの可能性あり) ２)電磁弁交換により動作は確認済。 ３)軸と軸受けの傾きが現時点で故障する可能性が低い。 ４)エアー漏れ、軸受け傾きについては別途補修計画を検討(設備部部品調達中、製造課部品納期に合わせてメンテナンス日の調整実施)。 ・上記の打合せの結果、ﾊﾞﾀ弁については応急運転対応する事とし、15:00粉砕工程再開指示(吉本)。 １)製品抜き出し操作について ①ﾊﾞﾀ弁から抜出ﾊﾞﾙﾌﾞ間に製品を溜め過ぎると、ﾊﾞﾀ弁に負荷が掛かり開ききらなくなる可能性があるため溜め過ぎない。 ②緊急停止操作：抜き出し中に、ﾊﾞﾀ弁が閉止しない場合、手元抜き出し弁閉止し、スクリューフィーダーを停止。 ２)バタ弁管理 以下の状態を確認したら、抜き出し操作を停止し報告する。状況に応じて、粉砕工程停止。 ①エアー漏れ上昇した場合(音で判断)。 ②ﾊﾞﾀ弁軸と軸受けの傾きについては、動きが悪化又は、動作しない場合(目視判断)。 ③緊急停止操作をした場合。
コメント | (2/18中島コメント) ・職長への連絡と現場応急処置対応は、しっかりできています。 ・本件は、回転体での故障です。回転体修理時にベルト巻き込まれ、回転体試運転時の巻き込まれ事故（LSA）の類似作業です。 LSAを保全と共有し、非定常作業（B票養生）での保全への引渡しを確実に実施してくれたものと判断しています。一方で修繕後の立上も非定常作業で実施してくれたものと判断しています。 ・今後のLSA教育のためにも、非定常作業にて対応したことをしっかり追記して下さい。 ・

## 見解
↓参照
H-3\バター弁\RE_ FIZ-03 スクリューフィーダの停止について.msg

## 粉砕工程フロー図
Z
Z
Z
ﾚｼｰﾊﾞｰﾀﾝｸ
HT-92
ｻｲﾚﾝｻｰ
窒素ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ
HA-10
ﾙｰﾂﾌﾞﾛｱｰ
HA-09
排風機
HB-20
露点計
ﾀﾞｽﾄﾌｨﾙﾀｰ
HF-15
ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ
HF-14
ﾌｨｰﾄﾞﾎｯﾊﾟｰ
HT-110
WﾀﾞﾝﾊﾟｰR/V
HZ-19
ﾁｬｰｼﾞﾎｯﾊﾟｰ
微粉砕機
HH-01
製品ﾎｯﾊﾟｰ
HT-94
ｽｸﾘｭｰﾌｨｰﾀﾞｰ
HZ-26
ｱｰﾁﾌﾗｯｸｽ
〔1〕
①
〔2〕
〔3〕
PIC-10
〔5〕
〔4〕
〔7〕
②
〔6〕
〔9〕
〔8〕
〔10〕
系内酸素
濃度計
⑬
⑭
⑮
⑯
PA-10
PiC-10
PCV-12
PCV-10
OCV-22
OE-22
PCV-1
PIC-1
PIC-1
供給ｽｸﾘｭｰ
HL-151
製品抜出バタ弁

## 写真
東側側面方向から
下方向から
製品抜出バタ弁

## 補修後抜き出し状況
日付 | 勤務 | 担当 | 抜き出し状況
2023-02-17 | 後夜勤 | 高橋 | ・初めの1袋のみフットペダルを踏み製品が出ず弁が閉じていてフットペダル数回踏み製品が出る。
抜き出し中は弁が開き切らずエアーが漏れていた。
抜き出し後フィットペダルを踏み弁を閉じるとエアー漏れは無し、弁を閉じる動作に異常は無し
2袋目からは特に問題なく抜き出せました。
2023-02-18 | 日勤 | 坂元 | ・8袋抜出全開全閉作動良好。全開時のみｴｱｰ漏れはあり。
2023-02-18 | 前夜勤 | 甲斐（忠） | ・8袋抜出全開全閉作動良好。全開時のみｴｱｰ漏れはあり、電磁弁からのエアー音は交換前より大きくなった。
2023-02-18 | 後夜勤 | 高橋 | ・昨日同様前回時のみエアー漏れあり、エアー漏れの音は昨日と変わらない。
2023-02-20 | 後夜勤 | 坂元 | ・ｴｱｰ漏れあり他問題なし