## 報告書
（様式）AFC20220720
異常処置報告書 | [8 empty] | 旭化成ファインケム（株）
|  |  |  | 確認 | 確認 | 許可 |  |  | 作成
件名 | 新増3ｽｸﾗﾊﾞｰ中和用硫酸ﾎﾟﾝﾌﾟ（TP-109）・排水中和用硫酸ﾎﾟﾝﾌﾟ(TP-110)より濃硫酸滲み漏れ |  |  |  |  | 課長 | 係長 | 職長 | 一政 2023/3/12
発生日時 | 2023-03-12 | 工程 | MB/HMA
発見者 | 高木 | 応援者 | 高木、一政
異常内容 |  | 原因（推定） |  | 対応
3月12日（日）14：00頃 現場巡視中に、TP-109・110保温材に結晶の付着が見られた。 ｐH試験紙にて強酸を確認。濃硫酸と判断した。 MB工程担当者に連絡し、工程状況確認後TP-109・110停止、サクションバルブ閉止を指示した。 その後、工事依頼の提出及び液抜き非定常作業計画の準備をお願いした。 |  | ・TP-109・110ﾎﾟﾝﾌﾟケーシング吐出側ライン接続部のパッキン不良による漏れと思われる。 ・TP-109についていは、2023.2.11にもダイヤフラム上部フランジより硫酸漏れが発生している。 ※今回はダイヤフラム側面、下部フランジより漏れ発生。 |  | 1）応急対応 (1)MB工程担当者へ連絡 (2)工程状況確認し、TP-109 ・110停止指示 (3)工程調整確認 (4)立ち入り禁止措置（表示）実施 (5)工事養生の為の非定常作業手続き（休転で非定常作業を行っているので復活延長） (6)上司へ連絡 ※防液堤内の液垂れカ所は水洗浄実施し回収・処理済み。 (7)3/13 非定常作業実施：TP-109、110 液抜き、水洗浄完了 2)保全依頼 (1)工事依頼提出 追記 2023/3/17 2023/3/17 1勤にて、工事完了。 保温材は、直ぐには取り付けず、漏れ確認の為、現状取り付けていない状態。
コメント

## フロー(TP-109)
・EFS
滲み箇所

## フロー(TP-110)
滲み箇所