## 全体
項目 | 業務分担 |  | 2025年 | [9 empty] | 2026年
| AFC | 西川 | 7月 |  | 8月 | 9月 |  |  | 10月 | 11月 |  | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
社内審議 | ● | - |  | ・7/3エントリー〆 ・7/17審議
支社審議 | ● | - |  |  | ・8/5エントリー〆 ・8/12事前資料提出 ・8/20事務局審査
取締役会 | ● | - |  |  |  |  | ・9/12 取締役会 | [17 empty] | ※取締役会を10月に変更？
取締役会承認 | ● | - | [5 empty] | ・9月中
発注・注決 | ● | - | [6 empty] | ・発注 |  | ・注決（8月中） | ・注決（12月中）
以下 システム開発
要件定義 | ● | ○
詳細設計 | ○ | ●
マスタデータ作成・投入 | - | ●
帳票定義作成 | ○ | ●
ソフトウェア構築（標準機能） | ● | ●
インフラ構築 | ● | ○
社内テスト | ○ | ●
現地総合テスト | ● | ○
キーマンへの教育・研修 | ● | ○
運用マニュアル・シナリオ作成 | ● | ○
受入テスト | ● | ○
平行稼働
本番稼働（保守） | ● | ○

## 課題
課題
・設備審議会の日程を確定。必要な資料と提出資料を明確にする。
・説明する人を決める。
・設備会の日程⇒ 松浦さん
・説明する人を決める⇒ 松浦さん
・必要な資料と提出書類を確認⇒矢野
可能であれば
品管1課の担当者としてもう一名任命してほしい（保守などを見据えて）

## 参考
AFC：旭化成ファインケム YJP：横河ソリューションサービス |  |  |  |  | ●：主担当 〇：サポート -：範囲外
No. | 項目 | 業務分担 |  | 2020年 | 2021年
|  | AFC | YJP | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |  | 7月 | 8月 |  | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | プロジェクト発足 | ● | ●
◆文書管理システム
2 | FS（機能仕様書）フェーズ （要件定義及び機能設計含む） | 〇 | ●
3 | DS（設計仕様書）フェーズ | 〇 | ●
4 | マスタデータ登録 | ● | ●
5 | 教育訓練（管理者向け） | 〇 | ●
6 | IQ | 〇 | ●
7 | OQ | ● | ●
8 | PQ | ● | ● | [7 empty] | ◆構築完了
9 | 購入品手配 | ● | 〇
10 | 教育訓練（社内担当者向け） | ● | -
11 | 並行稼働期間 | ● | 〇
12 | 本稼動 | ● | - | [11 empty] | ◆本稼働
◆品質イベント管理システム
13 | FS（機能仕様書）フェーズ （要件定義及び機能設計含む） | 〇 | ●
14 | DS（設計仕様書）フェーズ | 〇 | ●
15 | マスタデータ登録 | ● | ●
16 | 教育訓練（管理者向け） | 〇 | ●
17 | OQ | ● | ●
18 | PQ | ● | ● | [10 empty] | ◆構築完了
19 | 教育訓練（社内担当者向け） | ● | -
20 | 並行稼働期間 | ● | 〇
21 | 本稼動 | ● | - | [14 empty] | ◆本稼働
22 | 完成図書受領 | 〇 | ●
＊ネットワークインフラ構築スケジュールは別途AKNWSと調整（PJ正式発足後）
開発（3ヶ月）
IQ/OQ（4.5ヶ月）